ลดความเหลือมล้ำ ค้ำจุนกัน สร้างความเข้มแข็งรากหญ้า

ประชุมพัฒนาการเด็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

แจกคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เล่มสีขาว ทำจริงตั้งแต่สิงหาคม 2557

แนวโน้มคู่มือตอบแบบสอบถาม การกระจายของหนังสือและแบบสอบถาม(อยากให้ recheck ว่าหนังสือไปถึงไหน)

ควรชี้แจงให้เข้าใจ ว่าไม่เหมือนกับอนามัย 55 สะท้อนบางส่วนอยู่ว่าเราต้องปรับแก้เพื่อลดภาระ ควรใช้สื่อ คลิป ช่วยมีความจำเป็น ดีกว่าอ่านหนังสือ งบประมาณขอ PP area จาก สปสช. แล้วเอาไปโพสต์บนเว็บ ยุ่งยากตอนจัดทำวิดีโอแต่สุดท้ายง่ายสำหรับผู้รับสื่อ concept ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทำเอง พ่อแม่ผู้ปกครองต่างหากเป็นผู้ทำ อยากรบกวน ศูนย์อนามัย ติดตามนิเทศน์งาน กระบวนการพวกนี้ดำเนินการช่วงไหน

1. ทำสื่อให้ความรู้
2. ลงติดตาม ผู้ตรวจโฟกัสเรื่องพัฒนาการเด็ก
3. District Health System 7/11 ให้สอดแทรกเรื่องนี้เข้าไป
4. ระนอง 100 เปอร์เซ็นต์
5. ภูเก็ต 82 เปอร์เซ็นต์
6. นครศรีธรรมราช 77 เปอร์เซ็นต์
7. สุราษฎร์ 72 เปอร์เซ็นต์
8. กระบี่ 61 เปอร์เซ็นต์
9. ชุมพร 12 เปอร์เซ็นต์(ได้ข้อมูลมาอย่างถูกต้อง อำเภอปะทิวแห่งเดียว)
10. พังงา ไม่มีข้อมูล

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ เห็นด้วย 67% ไม่เห็นด้วย 30% (ชุมพรไม่เห็นด้วย 80%) สาเหตุที่เห็นด้วยคือไม่เคยมีคู่มือไหนที่ช่วยเหลือเด็กผู้ปกครอง สาเหตุที่ไม่เห็นด้วยเพราะเพิ่มงาน ละเอียดเกินไป ทำงานซ้ำซ้อน ผู้ปกครองไม่ทำการบ้าน

เดือนมกราคม 2558 จะเดินทางไปชุมพร ตัวเนื้องานให้เอาไปฝากไว้บนเว็บเขต 11 ปัญหาเรื่องความไม่เห็นด้วยของจังหวัดชุมพร อาจมาจากผู้รับผิดชอบงานเพิ่งมารับงานใหม่ ผู้ตรวจไม่ต้องการผิดถูก แต่ต้องการรู้อุปสรรคการทำงาน

ปัญหาจากผู้ปกครอง คือพ่อแม่ลืมทำการบ้าน การดำเนินการตรวจพัฒนาการเด็กควรเพิ่มวันให้บริการ แยกตามกลุ่มอายุ/กิจกรรม ไม่ใช่ทำแค่วันเดียวต่อหนึ่งเดือน อุปกรณ์ให้เทียบเคียงกับสิ่งที่มีอยู่ อาจผลิตกันเอง

บุคลากร คนน้อย ภาระงานหนัก ความรู้ทักษะ ไม่เข้าใจสับสน ความตระหนัก

อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ สูญหาย

เครื่องมือ ไม่เพียงพอ

ผู้ปกครอง ไม่สนใจ ไม่ร่วมมือ ไม่ใช้คู่มือ อ่านหนังสือไม่ออก รีบกลับ เร่งรีบ ลืม ไม่ได้ประเมินก่อนมา

เด็ก ไม่พร้อมให้ประเมิน

สถานที่ ไม่เหมาะสมต่อการตรวจ คับแคบ แออัด เสียงดัง ไม่มีสมาธิเนื่องจากคนมารับบริการมาก

การใช้คู่มือ สอนพ่อแม่ รายบุคคล รายกลุ่ม ทำได้ไม่ดี ใช้เวลานานในการประเมิน ระยะเวลารอคอยนาน

การเชื่อมโยงเครือข่าย จัดเก็บแบบ Manual

กิจกรรมพวกนี้ ไม่ยาก แต่ต้องทำซ้ำ ๆ เกิดทักษะ ใครทำได้ 1 เจ้าหน้าที่ 2 อสม.เชี่ยวชาญ เพราะฉะนั้นจะให้ความสำคัญกับ อสม. และผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการสาธารณสุข หรือนักเรียนพวกจิตอาสา ตัวหลักเป็นเจ้าหน้าที สื่อสารให้เข้าใจ screening(เจ้าหน้าที่) กับ surveillance(ผู้ปกครอง) ปีนี้เราสร้างแรงจูงใจ money cannot buy everything but can buy most of thing ปี 2558 มีงบ PP area มาดึงให้ระบบการเปลี่ยนผ่านของเครื่องมือ จัดทำสื่อ ทำแผน 7/11 ลอง Design จัด event เหมือน workshop จัด base นิทรรศการ เชิญทางนโยบายมาสำทับว่าเป็นนโยบาย จัดเร็วได้ยิ่งดี อาจเป็นกุมภาพันธ์

ระบบข้อมูล ที่มีประโยชน์ต่อคน 3 กลุ่ม

1. ได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ที่จะต้อง Key . ทำอย่างไรให้เข้าไปอยู่ใน 43 แฟ้ม อาจต้องสร้าง webapplication หรือ android app เพื่อ input ข้อมูลแล้วมา sync ข้อมูลเข้า database
2. คณะทำงานเขต ข้อมูลพวกนี้เพียงพอไหม เพื่อติดตาม หรือต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีก
3. ข้อมูลสำหรับผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย

ทำอย่างไรให้ข้อมูลของเด็กจากการคัดกรอง เข้ามาอยู่ใน data center สกัดกว่าข้อมูลที่จำเป็น ประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้าง แล้วจะขยายเพิ่มลงไปใน JHCIS เพื่อให้คีย์เพิ่มเท่าที่จำเป็น จากนั้นกำหนดให้ข้อมูล ไหลเข้าไป data center จังหวัด แล้วกำหนดว่าจะวัดอะไรบ้าง ฝ่าย IT เราอยากได้ว่าผลการตรวจพัฒนาการ ล่าช้า ด้านไหน 4 ด้าน ได้รับการดูแลต่อเนื่อง เข้าสู่ระบบ refer ไหม(วินิจฉัยได้ ช้าด้านไหน เด็กเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ) เขตออกแบบ report เพื่อใช้ในระยะเวลาชั่วคราว คีย์โดย สสอ. สสจ. ไม่ใช่หน่วยบริการ รวมที่ระบบข้อมูลระดับเขต ทีมประเมินติดตามวิเคราะห์ได้

ศูนย์อนามัยเขต 11 เสนอว่าทำอย่างไรให้ อสม. คีย์ตรวจพัฒนาการผ่าน smart phone ได้แล้วระบบประมวลผล เนื่องจาก อสม. ส่วนใหญ่มี smart phone น่าจะคุ้มค่าต่อการลงทุน รพศ. กับ รพท. มีข้อมูลต่างกันนิดหน่อยแล้ว เชื่อมกันไว้ที่ จังหวัด ถ้าอย่างนั้นแบ่งเป็น 2 อย่างก็แล้วกัน ให้ที่ ศูนย์อนามัย กับทีมชุมพร ทำการทดลองทำ ย้ำว่าคุยเสร็จแล้วให้สรุปความก้าวหน้าเดือนละครั้ง เพื่อให้ผู้ตรวจติดตามกระตุ้น และอยากให้คณะกรรมการระดับเขตได้เจอผู้ตรวจเดือน ม.ค.58

คณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นผุ้จัดทำ Event สื่อต่าง ๆ สร้างกระแส สุราษฎร์ธานี

มหกรรมการเรียนรู้ให้ นครศรีธรรมราช จัดการประชุม โฟกัสในเรื่องของตัวเนื้อหา

หมายเหตุ ทำงานให้กระชับ ตรง screening ครอบคลุม / เจอแล้วแก้ไข อยากให้พ่อแม่ Screening แล้ว อสม. Monitor ทุกอย่างอยู่บนโลกออนไลน์ วิธีการตรวจอยากให้ทำวิดีโอนำเสนอเพราะเข้าใจง่ายในการฝึกทักษะ เป็นตอน ๆ และถือโอกาสเป็นการส่งเสริมได้ด้วย

วันอาทิตย์ 28 ธค 57 ผู้ตรวจราชการฯ เดินทางไปเยี่ยมทีมไอที ชุมพร

ประชุมกับหัวหน้าทีม พัฒนาการเด็กปฐมวัย

ต้องการรู้ว่าพัฒนาการเด็กไทย ช้ากี่เปอร์เซ็นต์ ช้าด้านไหน รพ.สต.ลงได้แค่สงสัยล่าช้า ข้อมูลการส่งต่อ

1. ออกแบบการคีย์ต้อง input อะไร

เพิ่ม ใน JHCIS ว่าช้าด้านไหน 5 ด้าน GM,FM,RL,EL,PS แค่นี้

1. ต้องการรายงาน
2. ล่าช้า จำนวนเท่าไหร่ ร้อยละเท่าไหร่ ในแต่ละด้าน
3. ต้องการดูรายงาน ผู้ที่วินิจฉัยว่า สงสัยล่าช้า ต้องได้รับการ refer คิดร้อยละ

