## Slide 1
งานสูงอายุ
1. ชี้แจงนโยบาย/ตัวชี้วัด/แผนการ ดำเนินงานระดับจังหวัด 2. คัดกรองและประเมินความสามารถใน การประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ของผู้สูงอายุตามชุดสิทธิ ประโยชน์ ร้อยละ 90 3. คัดกรอง Geriatric ร้อยละ 60 (QOF) 4. พัฒนางานคลินิกผู้สูงอายุใน รพท./ รพช.ทุกแห่ง ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทุกแห่ง และมี 2 แห่งผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คลินิกผู้สูงอายุใน รพท./รพช.ทุกแห่ง 6. คัดกรองและประเมินสุขภาพพระสงฆ์ | 1. มีการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ คุณภาพทุกพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน 2. มีการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ตามเกณฑ์กรมอนามัย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 3. ชมรมผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ให้กับสมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 90 4. ทุกพื้นที่มีการใช้สมุดบันทึกสุขภาพ ผู้สูงอายุในการประเมินสุขภาพ ตนเอง ร้อยละ 40 5. พัฒนาวัดเป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์วัด ส่งเสริมสุขภาพ
การขับ
เคลื่อน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด&เป้าหมาย
1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้มีการจัดทำ แผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) 2. ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลตามโครงการ Long Term Care สามารถเปลี่ยนกลุ่ม จากกลุ่มติดเตียงเป็นติดบ้าน ร้อยละ 2.5 3. ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลตามโครงการ Long Term Care สามารถเปลี่ยนกลุ่ม จากกลุ่มติดบ้านเป็นติดสังคม ร้อยละ 4.5 4. ทุกพื้นที่มีการใช้ระบบโปรแกรม Long Term Care ใน การรายงานผลการ ดำเนินงาน ร้อยละ 75 5. ประเมินตำบล LTC ระดับอำเภอ/สสจ.
1. มีการดำเนินงานระบบดูแลส่งเสริมและ ให้บริการ Intermediate Care In Community ในตำบล อย่างน้อย จังหวัดละ 3 ตำบล 2. ส่งเสริมให้มีจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุระยะสุดท้ายให้มีมากขึ้น และครอบคลุมทุกพื้นที่ 3. สนับสนุนให้มีธนาคารกายอุปกรณ์ใน ระดับชุมชน 4. มีระบบการดูแลระยะสุดท้ายในสถาน บริการและในชุมชน
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 80
Screening
Ageing Health Club
Long Term Care
End of Life care
ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 60
ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
Intermediate Care & Paliative Care

## Slide 2
แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (SALE model) ปีงบประมาณ 2563
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ช่วงเวลา | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.การคัดกรองและประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันADL /Geriatric ของผู้สูงอายุ/พระสงฆ์ | เพื่อจำแนกผู้สูงอายุตามศักยภาพ ให้การดูแลตามกลุ่ม และ จำแนกเป็นกลุ่มปกติ เสี่ยง ป่วย ให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ | ต.ค.-ธ.ค. 2562 ม.ค.- มี.ค.63 | รพ.สต./CMU/งานเวชปฏิบัติ รพช./รพ.ค่ายฯ/สนพ.
2.โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรซึ่งรับผิดชอบงานคลินิกผู้สูงอายุ+พัฒนากรรมการประเมินคลินิกฯ (ครูก.) | เพื่อพัฒนาบุคลากรซึ่งรับผิดชอบงานคลินิกผู้สูงอายุ สามารถพัฒนาคลินิกฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และผส.ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง | ม.ค.2562 | เขตบริการสุขภาพที่ 11 สสจ.ชุมพร
3.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ | เพื่อเสริมพลังในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ | มิ.ย.-ส.ค.62 | ทัพหลวง+คณะกรรมการ ครู ก.
4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร | เพื่อให้สามารถผลักดันการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น | 25 พ.ย.2562 | สสจ.ชุมพร/สาขาสมาคมฯ/พมจ.ชุมพร
5.ประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพตามเกณฑ์กรมอนามัย | เพื่อการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมให้เป็น Active Ageing | ม.ค.- มี.ค.63 | รพ.สต./รพช./สสอ./สสจ.
6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในการบริหารจัดการข้อมูลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง | เพื่อชี้แจงผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุทุกระดับและผู้รับผิดชอบงานข้อมูล LTC ของ อปท.ในการบันทึกโปรแกรม LTC / 3C | ม.ค.2563 | สสจ./อปท./สปสช.
7.ประเมินตำบล LTC ระดับอำเภอ/สสจ. | เพื่อติดตามการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) และตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์ | ก.พ.-มี.ค.2563 | รพ.สต./CMU/รพช./สสอ./สสจ.
8.โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ | เพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับอำเภอและจังหวัด ส่งคัดเลือกในระดับเขต | มี.ค.-พ.ค.2563 | รพสต./สสอ./รพช./สสจ./พมจ./สาขาสมาคมฯ/อปท.
9.โครงการการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะสุดท้ายจังหวัดชุมพร รุ่นที่2 | เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะสุดท้ายได้รับการดูแลที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการอย่างเหมาะสมจากจิตอาสาที่ผ่านการอบรมฯ | ก.ค.-ส.ค.2563 | สสจ./กองทุนสวัสดิการสังคม พมจ.ชุมพร
10.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ | เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและจิตใจได้รับการดูแลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจากผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความรู้ เข้าใจและมีทักษะ | มี.ค.63 | สสจ./กองทุนสวัสดิการสังคม พมจ.ชุมพร