## Slide 1
Task List NCD 2563
1. นโยบาย/แผนงานชัดเจน
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงาน NCD
3. พัฒนารูปแบบบริการ เพิ่มผลลัพธ์
มาตรการ
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
มีแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงาน NCD เสนอแผนขอใช้งบประมาณ
Tyre Area ถูกต้อง > ร้อยละ 90
ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูล
คัดกรองร้อยละ 90
รักษาและควบคุมผลลัพธ์ตามค่าเป้าหมาย
เฝ้าระวังภาวะ แทรกซ้อน ตา ไต เท้า หลอดเลือด
ดำเนินงานกิจกรรมร้อยละ 50
สรุปการใช้เงินตามแผนงบประมาณ50%
คุณภาพข้อมูลถูกต้องร้อยละ 80
ติดตามการคีย์ข้อมูลตามตัวชี้วัด
HcA1C> ร้อยละ 80
DM C> ร้อยละ 30
HT C> ร้อยละ 40
CVD ร้อยละ 80
ไต ร้อยละ 60
-ตา/เท้า ร้อยละ 40
ดำเนินงานกิจกรรมร้อยละ 80
คุณภาพข้อมูลถูกต้อง ร้อยละ 90
ติดตามการคีย์ข้อมูลตามตัวชี้วัด
HcA1C> ร้อยละ 90
DM C> ร้อยละ 40
HT C> ร้อยละ 50
CVD ร้อยละ 85
ไต ร้อยละ 62
-ตา/เท้า ร้อยละ 60
ดำเนินงานกิจกรรมร้อยละ 100
สรุปการใช้เงินตามแผนงบประมาณปี63
คุณภาพข้อมูลถูกต้องร้อยละ 90
ติดตามตัวชี้วัด
HcA1C> ร้อยละ 90
HcA1C> ร้อยละ 90
DM C> ร้อยละ 40
HT C> ร้อยละ 50
CVD ร้อยละ 87.5
ไตร้อยละ 66
ตา/เท้า ร้อยละ 60
เครือข่ายจังหวัดชุมพรดำเนินการผ่านเกณฑ์ NCD Clinic Plus ระดับดีมาก
จัดทำแผนงานโครงการ งาน NCD มี 2 โครงการ 9 กิจกรรม
โครงการที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา NCD (2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลงข้อมูลงาน NCD
โครงการที่ 1 ประชุมคณะกรรมการงาน NCD เพื่อขับเคลื่อนงานไปในแนวทางเดียวกัน ติดตามผลดำเนินงาน
โครงการที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (1) ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงานปี 63 สรุปผลงานปี62

## Slide 2
Task List NCD 2563
4. สนับสนุน Self care
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
6. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน
มาตรการ
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
ตรวจสอบเครื่องมือคัดกรอง ปชช 35
มีข้อมูลผู้ป่วย
ตรวจสอบเครื่องมือตรวจตาวางแผนการใช้
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
บุคคลต้นแบบ NCD
ศึกษาดูงาน NCD
ภาคีเครือข่ายสนับสนุน/มีส่วนร่วมในการให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการป้องกัน Stroke STEMI
ขับเคลื่อนงานในพชอ.
- ผู้ป่วยเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 70
- ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจตา ไต เท้า ร้อยละ 40
จัดอบรมพัฒนาผู้ดูแลผู้ป่วย DM,HT
เกิด อสม. NCD
จิตอาสา
เกิดแผนที่บ้านผู้ป่วย
Stroke STEMI
อำเภอต้นแบบการดูแลผู้ป่วย Stroke STEMI
ขับเคลื่อนงานในพชอ.
ผู้ป่วยเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 100
ผู้ป่วยได้รับการตรวจตา ไต เท้า ร้อยละ 60
ติดตามบุคคลต้นแบบ NCD ครบทุกอำเภอ
ติดตาม Direct care giver
-ติดตามการดูแลผู้ป่วย Stroke STEMI ในระดับอำเภอ ตำบล
-ติดตามการขับเคลื่อนงานในพชอ
ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วย
ประเมินผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม
ประเมินผลการดำเนินงาน NCD ในชุมชน
เครือข่ายจังหวัดชุมพรดำเนินการผ่านเกณฑ์ NCD Clinic Plus ระดับดีมาก
โครงการที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (3) คัดกรอง 35 ปีขึ้นไป พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(6) จัดทำสมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โครงการที่ 1 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (1) ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน
(2) จัดอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง CG DM/HT อำเภอละ 50 คน/(5)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (4) ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายป้องกัน Stroke STEMI