## Slide 1
แผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/หน่วยสาธารณสุข/MCATT |  |  | 
วันที่ | อำเภอ | สถานที่ออกหน่วย | หน่วยที่ออกปฏิบัติงาน
7 ม.ค. 62 | เมือง | วัดบ้านนา ต.บ้านนา | รพ.ชุมพฯ
 | ละแม | ม.1 ต.ละแม ณ ศาลาริมหาด | รพ.ละแม,สสอ.ละแม
 | สวี | ม.1 บ้านพ้อแดง ต.นาโพธิ์ | รพ.สวี,สสอ.สวี
8 ม.ค. 62 | เมือง | วัดพระขวาง ม.6 ขุนกระทิง | รพ.ปากน้ำชุมพร,สสอ.เมือง
 | ละแม | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | รพ.ละแม,สสอ.ละแม
 | หลังสวน | รร.วัดชลธีนิมิต | รพ.ปากน้ำหลังสวน,สสอ.หลังสวน
 | ทุ่งตะโก | ม.2 ต.ช่องไม้แก้ว | รพ.ทุ่งตะโก,สสอ.ทุ่งตะโก
 | สวี | เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา | รพ.สวี,สสอ.สวี
9 ม.ค. 62 | เมือง | วัดหาดทรายแก้ว ต.ตากแดด | รพ.ชมพรฯ,สสอ.เมือง
 | ละแม | รร.บ้านดอนแค ต.สวนแดง | รพ.ละแม,สสอ.ละแม
 | หลังสวน | รร.ทับวัง | รพ.หลังสวน,สสอ.หลังสวน
 | สวี | ม.5 ชุมชนคลองขาง ต.นาโพธิ์ | รพ.สวี,สสอ.สวี

## Slide 2
แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหลังอุทกภัย |  | 
วันที่ | สถานที่ | หน่วยที่ออกปฏิบัติงาน
6 ม.ค. 62 | อ.เมือง,ท่าแซะ,ปะทิว | ทีม SRRT สสจ.ชุมพร
7 ม.ค. 62 | อ.ทุ่งตะโก,หลังสวน | 
8 ม.ค. 62 | อ.ละแม | 
กิจกรรม : ติดตามระบบเฝ้าระวังโรคป้องกันโรคหลังอุทกภัย |  | 

## Slide 3
แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
กิจกรรม | วันที่/เดือนมกราคม 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
- สำรวจผลกระทบ บ่อน้ำตื้น ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ประปาตำบล ส้วมสาธารณะ ตลาดสด ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทีมอวล.สสอ. ทุกแห่ง
- ขอสนับสนุนคลอรีนและสารส้ม รองเท้าบูท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สสจ.ชุมพร
- จ่ายคลอรีนและสารส้มแก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สสจ.ชุมพร
- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ทำความสะอาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สสจ.ชุมพร
- ติดตามเยี่ยมพื้นที่เพื่อประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สสจ.ชุมพร